## Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής
TF
Δραστηριότητα | Αμέσως Προηγούμενες | Διάρκεια | Χ | ES | EF | Μη κρίσιμη δραστηριότητα
Α |  | 3 | D | LS | LF
Β | Α | 6
Γ | Α | 4 |  | TF | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Δ | Β, Γ | 2 | Χ | ES | EF | Κρίσιμη δραστηριότητα | [5 empty] | B | 3 | 9 | Ε | 9 | 14 | Η | 14 | 16
Ε | Β | 5 | D | LS | LF | [6 empty] | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 14 | 2 | 14 | 16
Ζ | Γ | 7
Η | Δ, Ε | 2
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0
X: Δραστηριότητα |  |  | S | 0 | 0 |  |  |  | A | 0 | 3 |  |  |  | Δ | 9 | 11 |  |  |  | F | 16 | 16
D: Διάρκεια Δραστηριότητας (Duration) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 14 |  |  |  | 0 | 16 | 16
ES: Χρόνος Ενωρίτερης Έναρξης (Earliest Start Time)
EF: Χρόνος Ενωρίτερης Λήξης (Earliest Finish Time)
LS: Χρόνος Αργότερης Έναρξης (Latest Start Time) | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 2
LF: Χρόνος Αργότερης Λήξης (Latest Finish Time) | [11 empty] | Γ | 3 | 7 |  |  |  | Ζ | 7 | 14
TF: Ολικό Περιθώριο Δραστηριότητας (Total Float) | [11 empty] | 4 | 5 | 9 |  |  |  | 7 | 9 | 16
|  |  | Δυνατές διαδρομές | [6 empty] | Διάρκεια
|  |  | S | A | B | E | H | F |  | 16
|  |  | S | A | B | Δ | Η | F |  | 13
|  |  | S | A | Γ | Δ | Η | F |  | 11
|  |  | S | A | Γ | Ζ | F |  |  | 14